## 2026
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TM VFM
HOẠT ĐỘNG PCCC NĂM 2026 | [11 empty] | Phê duyệt |  |  | Người lập
No. | Hạng mục | Tần suất | Phụ trách |  |  | Month
|  |  | Nội bộ | Bên ngoài |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Lịch phân công kiểm tra phương tiện chữa cháy | Năm 1 lần | Đội PCCC |  | Plan | bar: Month 6
Actual
2 | Kiểm tra bình chữa cháy | Tháng 1 lần | Đội PCCC |  | Plan | bar: Month 6 to Month 12
Actual
3 | Kiểm tra thiết bị chữa cháy (Máy bơm, vòi, bể chứa nước) | Theo Checksheet | Đội PCCC |  | Plan | bar: Month 6 to Month 12
Actual
4 | Nạp và kiểm định bình chữa cháy | 6 tháng 1 lần | Phòng Thu mua | Công ty dịch vụ | Plan | bar: Month 6; Month 11
Actual
5 | Kiểm định hệ thống chống sét, tiếp đất | Năm 1 lần | Phòng hành chính | Công ty dịch vụ | Plan
Actual
7 | Cập nhật danh sách đội chữa cháy nội bộ | Khi phát sinh | Phòng hành chính |  | Plan
Actual
8 | Cập nhật danh sách phương tiện chữa cháy | Khi phát sinh | Phòng hành chính |  | Plan
Actual
9 | Cập nhật danh sách đội sơ cấp cứu | Khi phát sinh | Phòng hành chính |  | Plan
Actual
10 | Cập nhật Sơ đồ thoát hiểm nội bộ | Khi phát sinh | Phòng hành chính |  | Plan
Actual
11 | Đào tạo khái quát về phòng cháy chữa cháy nội bộ | Khi có nhân viên mới | Phòng hành chính |  | Plan
Actual
12 | Hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên đội chữa cháy nội bộ | Năm 1 lần | Đội trưởng PCCC | CA PCCC | Plan | bar: Month 9
Actual
13 | Cập nhật phương án chữa cháy | Khi phát sinh | Phòng hành chính | CA PCCC | Plan
Actual
14 | Diễn tập phương án chữa cháy | Năm 1 lần | Toàn thể CNV | CA PCCC | Plan | bar: Month 9
Actual
15 | Huấn luyện đội chữa cháy nội bộ | Năm 4 lần | Đội PCCC | Đội trưởng PCCC | Plan | bar: Month 9
Actual
16 | Báo cáo nội dung diễn tập cho CA PCCC | Khi phát sinh | Phòng HC, Đội CC |  | Plan | bar: Month 10
Actual
17 | Tự kiểm tra an toàn PCCC. | Năm 4 lần | Đội trưởng PCCC |  | Plan | bar: Month 6; Month 9; Month 12
Actual
20 | Kiểm tra hoạt động của hệ thống báo khói | 6 tháng 1 lần | Đội trưởng PCCC |  | Plan | bar: Month 12
Actual
21 | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động 煙警報システムの保全 | 2 năm 1 lần 2年1回 |  |  | Plan | Month 1: Tháng 4/2016
Actual

## phân công (Từ 06 - 2026)
Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại VFM
Địa chỉ :
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC LIÊN QUAN PCCC - PVN
Áp dung: | Từ 06/2026 |  |  |  |  | Người lập: Chu Văn Long
Stt | Nội dung | Phụ Trách |  | Tần suất | Khu vực | Ghi chú
|  | Bên ngoài | Nội bộ
1 | Bảng phân công công việc |  | Đội trưởng | Khi có phát sinh
2 | Đào tạo khái quát về PCCC nội bộ |  | Phòng hành chính | Khi có nhân viên mới
3 | Hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên đội chữa cháy nội bộ |  | Đội trưởng | Khi có nhân viên mới
4 | Kiểm tra bình phòng cháy |  | Đội viên | 1 tháng/ 1 lần | Toàn bộ nhà máy
5 | Hệ thống đèn khẩn cấp |  | Đội phó | 3 tháng/ 1 lần | Toàn bộ nhà máy
6 | Bảng Exit |  | Đội phó | 3 tháng/ 1 lần | Toàn bộ nhà máy
7 | Kiểm tra thiết bị chữa cháy (Máy bơm, bể chứa nước,.. Theo checksheet) |  | Đội phó | Theo checksheet | Phòng bơm | Đội viên kiểm tra luân phiên hàng tuần. Đội trưởng xác nhận vào cuối tháng
8 | Nạp và kiểm định bình chữa cháy | Công ty dịch vụ | Đội phó | 1 năm/ 2 lần | Toàn bộ nhà máy
9 | Kiểm định hệ thống chống sét, tiếp đất | Công ty dịch vụ | Phòng hành chính | 1 năm/ 1 lần |  | Cập nhật số liệu theo dõi hàng năm
10 | Cập nhật Danh sách đội chữa cháy nội bộ |  | Đội trưởng | Khi có phát sinh
11 | Cập nhật Danh sách đội sơ cấp cứu |  | Đội trưởng | Khi có phát sinh
12 | Cập nhật danh sách phương tiện chữa cháy |  | Đội phó | Khi có phát sinh
13 | Cập nhật sơ đồ thoát hiểm nội bộ |  | Phòng hành chính | Khi có phát sinh | Toàn bộ nhà máy
14 | Cập nhật Phương án chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ | CA KCN Sông Mây | Đội trưởng | Khi có phát sinh | Toàn bộ nhà máy
15 | Huấn lyện đội PCCC | CA KCN Sông Mây |  | 1 năm/ 1 lân |  | Theo luật hiện hành
16 | Diễn tập phương án chữa cháy, CNCH | CA KCN Sông Mây | Toàn thể CNV VFM | 1 năm/ 1 lân
17 | Báo cáo nội dung diễn tập cho CA PCCC |  | Phòng hành chính | 1 năm/ 1 lân
18 | Tự kiểm tra an toàn PCCC trước khi thanh tra |  | Đội trưởng Đội Phó | 1 năm/ 1 lân | Toàn bộ nhà máy
19 | Đối ứng thanh tra của CA PCCC | CA PCCC | HCNS Đội PCCC | 1 năm/ 1 lân
20 | Báo cáo hoạt động PCCC hàng năm |  | Đội trưởng | 1 năm/ 2 lần
21 | Kiểm tra bảo trì Hệ thống PCCC định kỳ: + Hệ thống chữa cháy vách tường trong nhà, ngoài trời: Tủ PCCC, Trụ, họng, van, vòi, lăng, hệ thống ống dẫn nước,.. + Hệ thống trạm bơm, hệ thống chữa cháy tự động: Máy bơm, Spinler, Tủ điện. + Hệ thống báo cháy tự động: Tủ báo cháy, Đầu báo khói, đầu báo nhiệt, Beam, Khẩn, Chuông, Đèn báo cháy, Đèn chiếu sáng, Đèn Exit,... | Công ty dịch vụ | Đội PCCC | 1 năm/ 2 lần | Toàn bộ nhà máy | - Nhân viên phụ trách ISO 14001 nhận hồ sơ từ người phụ trách hành chính: Kiểm tra xác nhận nội dung, lưu đúng quy định.
|  |  |  | Duyệt | Xác nhận | Soạn
* Lưu ý: Đội trưởng/Đội phó nêu trên là Đội trưởng/Đội phó đội PCCC VFM.

## Danh sách đội viên PCCC
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI VFM
Người lập: Chu Văn Long
No. | MSNV | Tên nhân viên | Bộ Phận | Chức vụ
1 | 2495 | Chu Văn Long | Bảo trì | Đội trưởng
2 | 0719 | Đỗ Hữu Thiện | IT | Đội phó
3 | 0154 | Trần Đức Bảo | Kho sơn | Thành viên
4 | 1810 | Khổng Thị Ái | Kho ngũ kim | Thành viên
5 | 3216 | Huỳnh Phương Thúy | Sơn | Thành viên
6 | 3113 | Lê Thị Ngọc Trân | Thành phẩm | Thành viên
7 |  | Nguyễn Văn Trọng | Bảo Trì | Thành viên
8 |  | Lê Văn Chốt | Bảo Trì | Thành viên
9 |  | Nguyễn Trần Trung Hiếu | Bảo Trì | Thành viên
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## Sheet4
1.Lập danh sách đội PCCC + phân công nhiệm vụ | OK
2. Lập kế hoạch + tổ chức huấn luyện nội bộ nghiệp vụ PCCC | Kế hoạch + file huấn luyện
3. Lập kế hoạch phân công kiểm tra + bảo dưỡng thiết bị PCCC
4. Tìm NCC nạp xạc